## Plan1
ANÁLISE DE PROJETOS PARA O EDIFÍCIO JARDIM DO ÉDEM | [6 empty] | Data atual: | 2016-07-23 | Ano: | 2016
Projeto | Início do Projeto | Dia da Semana | Mês do início do projeto | Término do projeto | Dia da Semana | Mês do fim do projeto | Previsão em dias para o projeto | Data de conclusão do Projeto | Dias de duração do projeto | Sinalizador
Modificação do hall | 15/7/2016 | sexta-feira | 7 | 22/7/2016 | sexta-feira | 7 | 7 | 22/7/2016 | 7 | Em dia
Reforma da faichada | 16/7/2016 | sábado | 7 | 25/7/2016 | segunda-feira | 7 | 9 | 26/7/2016 | 10 | Atrasado
Pintura do prédio | 18/8/2016 | quinta-feira | 8 | 22/8/2016 | segunda-feira | 8 | 4 | 20/8/2016 | 2 | Adiantado
Calçamento da entrada | 21/9/2016 | quarta-feira | 9 | 23/9/2016 | sexta-feira | 9 | 2 | 23/9/2016 | 2 | Em dia
Troca do piso central | 22/9/2016 | quinta-feira | 9 | 23/9/2016 | sexta-feira | 9 | 1 | 25/9/2016 | 3 | Atrasado
Manutenção dos elevadores | 11/10/2016 | terça-feira | 10 | 15/10/2016 | sábado | 10 | 4 | 14/10/2016 | 3 | Adiantado
Inspeção dos extintores | 16/10/2016 | domingo | 10 | 17/10/2016 | segunda-feira | 10 | 1 | 18/10/2016 | 2 | Atrasado
Verificar Instalações elétricas | 24/11/2016 | quinta-feira | 11 | 30/11/2016 | quarta-feira | 11 | 6 | 25/11/2016 | 1 | Adiantado
Vistoria do sistema hidráulico | 14/11/2016 | segunda-feira | 11 | 20/11/2016 | domingo | 11 | 6 | 18/11/2016 | 4 | Adiantado